## Slide 1
状态报告 · 第 24 周
项目状态
范围、进度、风险，以及今天这个会上需要你们定的两件事。
团队名称 · 组织名称 · 2026 年 X 月

## Slide 2
本次内容
01
结论
一句话：正常、有风险，还是已延期。
02
进展
上次报告之后关闭了什么。
03
进度
里程碑，以及任何被挪动的日期。
04
风险
按大小排序，每条都有负责人和下一步。
05
预算
支出对比计划，以及预测。
06
待决
今天需要拍板的事。

## Slide 3
01
进展
已交付、进行中、尚未开始。

## Slide 4
结论
整体正常，一个日期有风险
先给结论，不要先讲过程。用一句话说明整体状态，点出最可能改变它的那一件事，再说清为了守住日期你需要什么。细节留给想看的人。
— 整体：九月里程碑可以守住。
— 风险：集成日期，取决于第三方的修复。
— 缓解：并行方案已确认，代价是两周工作量。
— 今天需要：第二阶段范围的决定。

## Slide 5
工作流
三条线，三种状态
01
交付
按计划。八个组件中已验收六个。
02
集成
有风险。被一个外部依赖卡住。
03
上线
尚未开始。集成验收之后启动。

## Slide 6
本期
进展与支出
74%
范围完成
已验收交付物占总量之比。
+3 天
进度偏差
对照基线计划。
68%
预算已用
范围完成 74%，属有利偏差。
2 项
未关闭风险
均已指定负责人与日期。
偏差对照第 4 周确认的基线衡量，而不是对照上一次报告。

## Slide 7
02
风险
可能影响日期的因素，按暴露程度排序。

## Slide 8
里程碑
日期现状
第 4 周
基线
范围与计划确认并冻结。
第 12 周
开始构建
环境已交接。
第 24 周
集成
外部依赖尚未解决。
第 32 周
验收
用户测试，两周窗口。
第 36 周
上线
分批切换，已演练回滚。

## Slide 9
风险登记
风险排序
风险
影响
负责人
下一步
第三方修复延迟
高
集成负责人
周五上报
测试数据不全
中
交付负责人
第 26 周前补齐
关键人单点
中
项目组
第 25 周起结对
二期范围蔓延
低
业务责任人
今天定
把表格换成你自己的数字。每一列只用一种单位。

## Slide 10
论据
一张图，一个观点
在此放入图片
一张业务方看得懂的图
对照基线的燃起图，或者里程碑对日期图。不管选哪种，每期都用同一张——业务方应该能不重读坐标轴就把本周和上周比出来。
为图片写说明：它展示了什么，来源是哪里。

## Slide 11
03
待决
需要在这个会上定下负责人的选择。

## Slide 12
“
日期要挪，请在第 24 周告诉我，不要等到第 34 周。
项目业务责任人

## Slide 13
需要拍板的事
两件：二期范围，以及是否为并行集成方案出钱。
YOUR.NAME@EXAMPLE.COM · +86 000 0000 0000 · EXAMPLE.COM